## Slide 1: Hub/node-virksomheten i 2024
SK-ITF-fagrådsmøte 19. november 2025

## Slide 2: Hub/node-rapport/regnskap 2024
Fagrådsmøte 6. februar 2025
  Seks hub/noder med finansiering til og med 2024
  Åtte hub/noder med finansiering i 2024-26
Tilbakemeldinger til hub-leder 25. mars 2025
Notes: .

## Slide 3: Seks hub/noder finansiert til og med 2024 (1)
Sluttrapport/-regnskap for Teksthub og DIRE anbefalt godkjent
  Redegjort for bruk av mindre beløp ubrukte midler
C2HO og Eyehub fikk utsatt frist for avslutning til 30. juni 2024
  Begge levert sluttrapport/–regnskap som anbefales godkjent, redegjort for mindre beløp ubrukte midler
QualiFAIR ble bedt om å levere fullstendig årsrapport/-regnskap
  Årsrapport levert og anbefalt godkjent, årsregnskap ikke endelig
Bioimaging bedt om å levere riktig årsrapport og oppdatert regnskap
  Ikke svart

## Slide 4: Seks hub/noder finansiert til og med 2024 (2)
Sluttrapport/-rapport for 4 av 6 hub/noder godkjennes
  Sluttrapport for QualiFAIR anbefales godkjent, manglende regnskap følges opp
  Bioimaging følges opp av fagrådsleder
Ubrukte midler pr 31. desember 2025 inndras
Fem av seks hub/noder har etablert nettsted
Bortimot 2/3 av hub/node-midlene benyttet til stillinger og frikjøp

## Slide 5: Åtte hub/noder med finansering i 2024-26 (1)
Årsrapport/–regnskap anbefalt godkjent for:
  Bærut!, Multisens, Survey
Årsrapport anbefalt godkjent, bedt om forklaring på ubrukte midler
  BIP Hub, SHAREbrain, DIRE, forklaring levert
For de to resterende
  Kosthub bedt om utdyping av årsrapport og forklaring på ubrukte midler. Levert og anbefales godkjent
  Capretto/Capro bedt om å replanlegge/rebudsjettere hub/noden, levert utkast til begge og godkjent av fagrådsleder

## Slide 6: Åtte hub/noder med finansering i 2024-26 (2)
Vesentlige ubrukte midler
  ~10% av oppstartsmidlene høsten 2023
  ~50% av tildelte midler for 2024 brukt
Fire av hub/nodene har etablert nettsted, en i ferd med å etablere
  Mangler BIP Hub, Kosthub, Multisens