## Slide 1
Prosjektløftet – Innføring av UiOs prosjektrammeverk på USIT
Styringsdokument – styringsgruppemøte 3. april 2017

## Slide 2: Innhold i styringsdokumentet
Agendapunkter | Dimensjoner
Bakgrunn og begrunnelse | Informasjon om prosjektet
Prosjektets mål og gevinster | 
Prosjektets leveranser og avgrensning | 
Organisering og ansvar | 
Prosjektplan og fremdrift | Avrapportering
Ressursbruk | 
Status og utfordringer | 
Nytte/kost vurderinger | 
Konkrete problemstillinger styringsgruppen må ta stilling til for å justere prosjektet | Diskusjon og veivalg
Anbefaling om beslutning knyttet til gjennomføring, avslutning osv. | Beslutningspunkt
Evaluering av møtet, neste møtepunkt, viktigste forventninger fremover | Oppsummering og veien videre
Notes: Sidetall og innhold tilpasses oppdatert versjon av foilsettet.

## Slide 3: Bakgrunn og begrunnelse
Mandat i kortform:
  Det er besluttet at alle enheter ved UiO tar i bruk det samme rammeverket for prosjektstyring, UiOs prosjektrammeverk. USITs prosjekter skal tilbys en mal for prosjektnettsted med verktøy som ivaretar USITs behov.
  Prosjektet skal tilrettelegge for en prosjektkultur i organisasjonen gjennom å øke prosjektkompetansen og dermed øke kvaliteten i leveranser og gjennomføring.
  En viktig del av prosjektets leveranser er profesjonalisering og bevisstgjøring av prosjekteier- og prosjektlederrollen gjennom opplæring, støtte og tilpassing av felles rammeverk.

## Slide 4: Mål og ønskede gevinster
Nivå | Beskrivelse | Suksesskriterier
Formål (for USIT) | Prosjektet skal tilrettelegge for en prosjektkultur i organisasjonen. Dette skal gjøres gjennom å øke prosjektkompetansen og dermed øke kvaliteten i prosjektleveranser og effektiviteten i prosjektgjennomføring | Støtte og vedvarende fokus i ledergruppene på bruk av prosjekt som arbeidsmetodikk og bruk av relevante deler av rammeverket også for linjaktiviteter God samhandling mellom linje og prosjekt
Effektmål (gevinster i «linjen») | Gjennom opplæring og kursing øke kompetansen om prosjektmetodikk. Øke forståelsen for skillet mellom prosjekt og linjeaktivitet​ og samspillet mellom dem. Innføring av UiOs prosjektrammeverk skal styrke organisasjonen på roller, prosesser, beslutningspunkter og styring når det gjelder USITs prosjekter eller prosjekter som USIT deltar i.​ | At prosjekter arbeider prosjektmetodisk og benytter rammeverket og relevante deler av verktøyene At prosjektstøttefunksjonen møter brukernes behov og bidrar til videre opplæring og veiledning
Resultatmål (i prosjektet) | Gi innspill til malverk på UiO-nivå Se på eksisterende verktøy og komme med anbefalinger for bruk i USIT-prosjekter Tilpasse USITs mal for prosjektnettsteder til UiO-rammeverket Prosjektleder- og prosjekteierkurs Skisse til lokal prosjektstøttefunksjon/prosjektoppfølging | At prosjekter får tilgang til et nettsted som oppleves som nyttig for dem. At prosjektet har de nødvendige ressursene At opplæring er gitt i henhold til vedtatt plan At det foreligger skisse til en prosjektstøttefunksjon
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Hvis det er mye tekst her så er det bedre å splitte tabellen og fordele de ulike målnivåene på flere foiler enn å ha bitteliten uleselig skrift. 
Formål: Mål for UiO som dette prosjektet bidrar til oppfyllelsen av. Hvorfor gjør vi dette?
Effektmål: Langsiktige positive gevinster. Merk at disse kan være både «harde»/kvantitative og «myke»/kvalitative
Resultatmål: De målene som prosjektet skal oppnå i prosjektets levetid; feks. målt i tid, kostnad, kvalitet
Suksesskriterier: Hvilke forutsetninger/premisser må være tilstede for at målet kan oppnås?

## Slide 5: Prosjektets leveranser og avgrensning
Viktigste leveranser:
Opplæring til prosjekteiere og prosjektledere
Oppdatere/tilpasse verktøy og nettsted for prosjekter
OU-prosesser (organisasjonsutvikling) gjennom:
  Tydelige arbeidsprosesser, roller, ansvar og myndighet
  Skisse til prosjektstøttefunksjon
  Pilotere malverk og støttebehov i utvalgte prosjekter
Avgrensning: Det er behov for å styrke organisasjonsprosessene i de innledende fasene av aktiviteter på USIT for å hjelpe USIT med å avgjøre hvorvidt en aktivitet skal kjøres som et prosjekt eller en linjeaktivitet. Dette kan være en oppfølgingsaktivitet etter at dette prosjektet er avsluttet
Notes: Noen får ansvar for å følge opp noen prosjektet og tilpasse malverket underveis i dialog med prosjektet
Tilpasser, tester og prøver ut i prosjekt – pilotprosjekter
Kandidater: prosjekt behandling av personoplysninger, E-valg, UiO-integrasjonsarkitektur

## Slide 6: Organisering og ansvar
Styringsgruppe:
Lill Rasmussen Mardal (prosj.eier), Lars Oftedal, Kjetil Otter Olsen, Bjørn Ness, Gard Thomassen
Prosjektgruppe: Liv-Marit Davidsen (leder), Karine Fluge Ulleberg, Monica Stamnes, Sandra Nilsen
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Gjerne figur og/eller tekst: Angi hvem som er prosjekteier/organisatorisk forankring for prosjektet. Beskriv størrelse og sammensetning av prosjektgruppen. Beskriv de ulike rollene med tilhørende ansvar.

## Slide 7
Konseptutvikling:
Idé, behov, målstruktur
Prosjektmandat og prosjekt-beskrivelse
Roller og ansvar,
interessenter
FORANKRING
Styringsunderlag
Styrings-dokument
Milepel- og aktivitetsplan m. risikovurdering
Plan for gevinster
INVOLVERING
Gjennomføring i en eller flere faser.
Styrings-dokument
Rapportering på framdrift, veivalg, uforutsette hendelser
INVOLVERING
Overlevering
Sluttrapport
Evaluering, læringspunkter
FORANKRING
Gevinstrealisering
Gevinstrealiserings-plan oppdatert
Støtte linjen i gjennomføring
Vedlikehold
Evaluering
IMPLEMENTERING
Forankringsarbeid. Kontinuerlig evaluering av prosjektet.
Prosjektplanen i faser
Notes: Bruk denne foilen til å framheve/informere/minne om hvilken prosjektmodell UiO bruker, hvilken fase prosjektet er i NÅ, og hva som dermed er viktigste fokus, aktiviteter, dokumenter og beslutninger.

## Slide 8: Fremdriftsplan prosjektrammeverk vår 2017
PL-kurs:
Modul 1
Fase 2:
Planlegge
Januar
PL-kurs:
Modul 4
Kursevaluering
Prosjekteierkurs:
Ledergrupper USIT
Gjennomføre OU-løp
Februar
Mars
April
Mai
Planlegge OU-løp
PL-kurs:
Modul 2
PL-kurs
Modul 3
Oppstartsaktiviteter
Team:
Fordeling ressurser
Spesifisering arbeidsoppgaver
Forberede læringsløp:
Prosjektlederkurs
Prosjekteierkurs ledergrupper
Prosjektmedarbeiderkurs
Rammeverk/malverk (Beta-prosjekt):
Forberede og planlegge
aktiviteter
Etablere Beta-nettsted
Bygge ut Beta-prosjekt:
Prosjektsted med generiske maler
Juni
Forankring av Beta-prosjekt
I USITs linjeorg.
Utsjekk av Beta-prosjekt:
Med relevante prosjektledere
Prosjeltdeltaker-kurs:
Ansatte USIT
Fase 3:
Gjennomføre
PE-kurs for SG

## Slide 9: Fremdriftsplan prosjektrammeverk høst 2017
Fase 3
Gjennomføre
Fase 4:
Avslutte
Oktober
November
Desember
Sluttrapport
Evaluering av Beta-prosjekt
Nødvendige justeringer
Gjennomføre OU-løp
Prosjeltdeltakerkurs:
Ansatte USIT
Sluttmilepæl: Godkjent sluttrapport.
Godkjent skisse til lokalt prosjektstøtte-kontor
Fase 5
Realisere
September
August

## Slide 10: Ressursbruk
Det er utarbeidet forslag til ressursavtaler. Linjeledelsen ønsker ikke å skrive under på forpliktende ressursavtaler, da deres oppgaver kan endre seg svært fort mtp. prioriterte oppgaver. Prosjektet klarer foreløpig å levere i henhold til planlagt fremdriftsplan.
Fase | Timer
Konseptfasen | 48,50
Planleggingsfasen | 116,75
Gjennomføringsfasen | 76,00
Sum prosjektarbeid | 241,25
Opplæring (styringsgruppe, prosjekteiere, prosjektledere) | 241,75

## Slide 11: Status og utfordringer
Leveranser siden forrige styringsgruppemøte:
Prosjektstyring /rammeverk
Oppdatert prosjektbeskrivelsen med mer tydelige effekt- og resultatmål
Jobbet med gevinster og planlagt gjennomgang med prosjekteier/gevinstrealiseringsansvarlig
L1 – Opplæring
Gjennomført prosjekteierkurs for alle seksjonsledere, sikkerhetssjef og en IT-jurist
To moduler av prosjektlederopplæringen er gjennomført
Påbegynt diskusjon om hva slags opplæring man skal tilby gruppeledere og prosjektdeltakere
L2 – Malverk og verktøy
Alle maler er gjennomgått og UiOs prosjektstøttekontor har fått innspill til forbedringer
Mandat, prosjektbeskrivelse og sluttrapport er lagt om til Vortex
Begynner nå å se på verktøy, spesielt planverk
L3 OU-løp
Begynt å se på skisse til prosjektstøttefunksjon på USIT
Utarbeidet utkast til intervjuguide for prosjektledere
Ingen avvik i forhold til plan. Noe usikkerhet mht ressurssituasjon fremover.

## Slide 12: Nytte/kost vurderinger
Ikke foretatt i dette prosjektet

## Slide 13: Diskusjon og veivalg
Ingen spesielle saker til dette punktet

## Slide 14: Beslutningspunkter
Vedta ny versjon av prosjektbeskrivelsen

## Slide 15: Oppsummering av veien videre
Evaluering av møtet