## Tjeneste
Tjeneste / system : | FlexNet Manager Suite (FNMS)
Tjenesteeier / systemeier: | USIT/GDW
Dato: | 30.september 2020
Beskrivelse: | Software Asset Management (SAM) for UiO
Utført av: | Alexander Hjelton Kvam
Deltakere: | Tor Fuglerud Øyvind Wormnes

## Risikovurdering
Område | Nr. | Risikoelement | Sårbarhet / svakhet | Eksisterende beskyttelses tiltak | Eksisterende kontrolltiltak | K I T | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikonivå | Foreslåtte tiltak
Brukere og tilganger | 1 | Brukere får ikke tilgang til systemet | Manuelle rutiner for opprettelse av brukere | FEIDE? Weblogin? Windows domene? |  |  | 1 | 1 | 1
| 2 | Bruker beholder tilgang etter at bruker har sluttet / endret stilling | Dårlige rutiner for avslutning av brukere, manglende automatikk | Eksisterende SAP rutine |  |  | 1 | 1 | 1
| 3 | Bruker får flere tiltanger enn nødvendig | Lite granulerte tilganger, vanskelig å vudere hva en bruker skal ha, kopierer tilganger til andre. Uklare rutiner for hvem som godkjenner tilganger. |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 4 | Brukere beholder admin. / superbruker rettigheter for lenge | Manuelle rutiner for vedlikehold av admin / superbrukere | Finnes ikke |  |  | 1 | 1 | 1
| 5 | Uvedkommende får tilgang pga. passord på avveie. | Usikker oppbevaring av passord, passord som brukes på flere systemer. Lite komplekse passord. | Eksisterende passordrutiner | CERT |  | 2 | 1 | 2
| 6 | Data kommer på avveie pga. utro tjener blant driftspersonell | Dårlig opplæring/sjekk av driftspersonell. Konsulenter med for mye tilgang, for mange med systemtilgang. |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Rutinebeskrivelse for utlevering av data
| 7 | Data eksponeres for mye pga. for mange med systemtilganger | Lite granulerte system/drift tilganger | Begrenset med tilganger per person |  |  | 1 | 2 | 2 | God dokumtenert rutine for opprettelse av tilganger i FNMS. Alltid 2 administratorer.
| 8 | Data kommer på avveie pga. ekstern tilgang for leverandør, konsulenter eller underleverandører | Tilganger er gitt til eksterne for oppsett, drift eller feilsøking. Ikke tilstrekkelig sikring og kontroll med hva som utføres av arbeid. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Eksterne har tilgang under installasjon/igangsettelse, men vil bli fjernet når vi er i prod
| 9 | Passord lagres i løsningen | Benytter ikke felles innloggingsmekanismer som AD, FEIDE, Weblogin el.l. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Ingen passord lagres i løsningen
Teknisk drift | 10 | Systemet driftes ikke forsvarlig |  | Ikke relevant, internt system |  |  | 1 | 1 | 1
| 11 | Systemet kan ikke gjenopprettes etter feil / krasj | Manglende backup av systemet. Ikke testet backup. | Commvault backup |  |  | 2 | 3 | 6 | Verifisere at vi har backup/snapshots av systemet og databaser
| 12 | Feil i systemet fører til underraportering i programvare ved uio |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | Sikre at klientagent ikke kan avinstalleres. Rapporterer ikke fra Linux. Etablere rutine for at windows og mac'er som rapporterer inn stemmer med enheter i driftsopplegget. VDI og Mac'er er enda ikke på plass
| 13 | Data kommer på avveie som følge av feil hos driftsleverandør | Manglene dokumentasjon eller forsikringer om forsvarlig og sikker drift |  |  |  | 1 | 1 | 0 | ikke relevant
| 14 | Nedetid pga. manglende dokumentasjon | Integrasjoner som SAP, VDI og SCCM er ikke dokumentert godt nok |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Dokumentasjon må på plass frø systemet er i drift
| 15 | Systemet er utilgjengelig pga. driftsstans | Ustabil drift, ikke tilstrekkelig redundans |  |  |  | 2 | 3 | 6 | Backup rutiner må dokumenters og testes
| 16 | Systemet er utilgjengelig pga. nettverksfeil | Ustabil drift, ikke tilstrekkelig redundans |  |  |  | 2 | 1 | 2
| 17 | Systemet er utilgjengelig pga. DDOS | Systemet er eksponert for angrep fra verden. Systemet har symbolverdi og noen ønsker å skade det. | Vi har gode systemer for å sikre oss mot dette. | ref. IT-sikkerhet |  | 2 | 1 | 2
| 18 | Data kommer på avveie eller blir endret som følge av sårbarhet i programvaren | Dårlig kvalitet på software. Utilstrekkelige driftsrutiner. Ikke patchet software. Software er avvhengig av sårbare komponenter som ikke kan oppdateres. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Etablere rutiner for oppdateringer for FNMS
| 19 | Data blir utilgjengelig som følge av hacking | Dårlig sikret software. Ikke patchet software. Plassert i feil nettverkssone. | Vi har gode systemer for å sikre oss mot dette. | ref. IT-sikkerhet |  | 1 | 1 | 1 | Applikasjonsserver er ikke tilgjengelig fra verden
| 20 | Data kommer på avveie som følge av hacking | Dårlig sikret software. Ikke patchet software. Plassert i feil nettverkssone. Manglende deteksjon av hendelser. | Vi har gode systemer for å sikre oss mot dette. | ref. IT-sikkerhet |  | 1 | 1 | 1
| 21 | Data kommer på avveie som del i endring av integrasjoner | Dårlig testing. Manglende dokumentsasjon og/eller forståelse for hvordan systemet virker. | Integrasjoner er mot godt sikrede etablerte systemer, SCCM, VDI, SAP |  |  | 1 | 1 | 1 | Må vurdereres på nytt når integrasjon mot Office 365 og Adobe CC opprettes
| 22 | Data kommer på avveie pga. tilgang til bakkant-systemer - databaser, lagringsløsninger eller virtualiseringsløsninger. | Infrastruktur ikke tilstrekkelig sikret for å kjøre systemet. | Servere er ikke tilgjengelige for omverden. |  |  | 1 | 2 | 2 | Sjekke om lagrinshotellet benyttes
| 23 | Data kommer påavveie fordi systemet bruker usikre protokoller | Systemet bruker klartekst protokoller eller protokoller med dårlig sikkkerhet. | https og sertifikater er på plass på alle FNMS servere |  |  | 2 | 1 | 2 | Vanlig http må deaktiveres på AppPortal server
| 24 | Data kommer på avveie fordi systemet har dårlige utloggingsmekansimer | Systemet har ikke implementert single-logout | Driftede maskiner kan kun lagre passord o godkjente nettlesere |  |  | 1 | 2 | 2 | Ingen utloggingsmulighet på FNMS. Rutiner for at man ikke kan lagre passord i ikke godkjente nettlesere (Firefox f.eks.)
Mennesklige faktorer | 25 | Data blir endret som følge av hacking | Dårlig sikret software. Ikke patchet software. Plassert i feil nettverkssone. | De vanlige interne sikringsrutine skal sikre oss mot det |  |  | 1 | 2 | 2
| 26 | Data kommer på avveie som følge av "side rutiner" rundt applikasjonen / systemet. | Systemet støtter ikke prosessen den skal støtte så rutiner rundt er nødvendig. Lagring av inn/ut data på annet format ved siden av systemet. |  |  |  | 2 | 1 | 2 | Rutiner ved utsending av f.eks. compliance rapporter må være gode. Dette er en manuell prosess p.d.d.
| 27 | Data kommer på avveie som del i innlasting av data til systemet. | Manuelle integrasjoner. Manuelle prosesser for å laste data inn. Usikre eller gamle integrasjoner. | Automatiske integrasjoner sikrer prosessene |  |  | 1 | 1 | 1
| 28 | Data kommer på avveie som del av utlasting fra systemet. | Manuelle integrasjoner. Manuelle prosesser for å laste data ut. Usikre eller gamle integrasjoner. | Automatiske integrasjoner sikrer prosessene |  |  | 1 | 1 | 1
| 29 | Data kommer på avveie som del av arbeidsprosesser rundt systemet | Systemet legger opp til at data skal eksporteres, sendes i e-post eller deles på annen måte. | Dette er en manuell jobb p.d.d. Sendes kun til UiO e-poster |  |  | 2 | 1 | 2 | Rutiner ved utsending av f.eks. compliance rapporter må være gode.
| 30 | Data kommer på avveie som følge av lite kjennskap til systemet eller dårlig opplæring. | Komplekst system, ikke tilstrekkelig opplæring |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Det er et komplekst system, men ingen data vil komme på avveie som en konsekvens av dette
| 31 | Data kommer på avveie fordi systemet ikke benyttes, det benyttes alternative løsninger i stedet. | Manglende lojalitet til bruk av systemet. Dårlig ledelsesforankring. For lite opplæring om interne ruiner. | Ikke relevant, systemet skal ta over for ekisterende prosesser |  |  | 1 | 1 | 1
Lovkrav og avtaler | 32 | Data kommer påavveie fordi systemet har dårlig sikkerhet på klientsiden | Applikasjon har XSS sårbarheter. Ikke sikre cookies, CSRF, med mer. |  |  |  | 2 | 1 | 2 | Klient for AD-maskiner må sikres at sender data over https
| 33 | Systemet tilfredstiller ikke lovkrav ift. logging | Utilstrekkelig logging til å avdekke lovlig og ulovlig bruk av systemet. | Alt som gjøres logges |  |  | 1 | 1 | 1
| 34 | Systemet tilfredstiller ikke lovkrav ift. logging | Systemet lagrer logger for lenge, eller med for mye detaljer. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Sikre at logging ikke går utover forskriftsmessige lover
| 35 | Systemet har ikke databehandleravtale på plass |  | Ikke relevant, internt system |  |  |  |  | 0
| 36 | Systemet har skiftet eier eller forutsetninger siden systemet ble tatt i bruk. | Databehandleravtaler eller driftsavtaler ikke oppdatert ift. endringer | Ikke relevant, internt system |  |  |  |  | 0
| 37 | Systemet benyttes til annet enn det databehandleravtalen tilsier |  | Ikke relevant, internt system |  |  |  |  | 0
| 38 | Systemet skiller ikke data fra flere kunder | Utilstrekkelig separasjon mellom forskjellige kundersdata. | Ikke relevant, internt system | Andre enheter har allerede godkjent dette når de tok i bruk våre tjenester |  | 1 | 1 | 1
| 39 | Det er ikke foretatt hjemmels- og formåls-vurdering av systemet. | Det er ikke fortatt vurdering av om det finnes lovhjemmel til å samle inn og behandle de data som behandles i systemet. | Dette er gjort |  |  |  |  | 0
| 40 | Behandlingsansvarlig ( UiO ) får ikke fjernet data i systemet ved feilpublisering / teknisk feil eller annen lekkasje | Uklare avtaler om varsling og håndtering av sikkerhetshendelser i systemet | ikke relevant |  |  |  |  | 0
| 41 | Behandlingsansvarlig ( UiO ) blir ikke varslet av leverandør ved sikkerhethendelse som påvirker UiOs data | Manglende avtale med leverandør. Leverandør ønsker ikke å informere om hendelser pga. børsverdi, dårlig PR eller annet. | ikke relevant |  |  |  |  | 0
| 42 | UiOs data lekker til underleverandører, annonseringsselskaper eller andre. | Leverandør mangler oversikt og kontroll over underleverandører. Mangel full varsling ved endring av systemet eller underleverandører | ikke relevant |  |  |  |  | 0
| 42 | [7 empty] | 0
| 43 | [7 empty] | 0
| 45 | [7 empty] | 0
| 46 | [7 empty] | 0
| 47 | [7 empty] | 0
| 48 | [7 empty] | 0
| 49 | [7 empty] | 0
Note on G1: KIT: Har elemenet påvirkning på Konfidensiallitet, Tilgjenglighet eller Integritet
Note on H1: Sannsynlighet: Hvor sannsynlig er det at hendelsen inntreffer. 1: En gang pr. 5-10 år elller sjeldnere 2: En gang pr. år eller sjeldnere 3: En gang pr. mnd. eller sjeldnere 4: Oftere en enn gang pr. mnd.
Note on I1: Konsekvens om elementet inntreffer: 1: Hendelsen medører ubetydlige økonomiske konsekvenser, ubetydelig omdømme tap, mindre konsekvenser for enkeltpersoner 2. Hendelen medfører økonomisk tap, omdømme tap, tap av data for for flere personer, eller tap av sensitive data for en eller flere personer. 3. Hendelsen medfører betydelig økonomisk tap, omdømme tap, resulterer i ekstra tiltak, oppfølging eller rapportering. Tap av persondata for mange personer. 4. Hendelsen er meget alvorlig, stort økonomisk tap, stort tap av omdømme, tap av store data mengder, ødeleggelse av data
NB: Risikoelementer i denne malen er kun forslag. De kan slettes, endres eller suppleres med andre for å tilpasses det systemet som vurderes. Slett denne tekstboksen ved lagring av analysen.

## Bakgrunnsdata
KIT-tabell | Skala | 1 | 1 | 1.0571 | 1.0597 | 1
K | 1 | 1 | 1 | 1.1125 | 1.1251 | 1
I | 2 | 1 | 1 | 1.0518 | 1.157 | 1
T | 3 | 1 | 1 | 1.2378 | 1.0545 | 1
KI | 4 | 2 | 1 | 2.2388 | 1.214 | 2
KT |  | 1 | 2 | 1.0942 | 2.0296 | 2
IT |  | 1 | 2 | 1.1289 | 2.0509 | 2
KIT |  | 1 | 1 | 1.148 | 1.1923 | 1
|  | 1 | 1 | 1.0629 | 1.1746 | 1
|  | 1 | 1 | 1.2069 | 1.0132 | 1
|  | 2 | 3 | 2.1285 | 3.176 | 6
|  | 1 | 1 | 1.222 | 1.2424 | 0
|  | 2 | 2 | 2.0028 | 2.1711 | 4
|  | 2 | 3 | 2.1601 | 3.1445 | 6
|  | 2 | 1 | 2.0581 | 1.0269 | 2
|  | 2 | 1 | 2.247 | 1.1763 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1108 | 1.2431 | 1
|  | 1 | 1 | 1.2164 | 1.238 | 1
|  | 1 | 1 | 1.0279 | 1.062 | 1
|  | 1 | 1 | 1.0942 | 1.25 | 1
|  | 1 | 2 | 1.207 | 2.2013 | 2
|  | 2 | 2 | 2.0365 | 2.0098 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1643 | 1.222 | 2
|  | 1 | 1 | 1.2343 | 1.0804 | 1
|  | 2 | 1 | 2.0827 | 1.2262 | 1
|  | 1 | 1 | 1.0823 | 1.0427 | 2
|  | 1 | 1 | 1.0098 | 1.1081 | 1
|  | 2 | 1 | 2.1746 | 1.1749 | 1
|  | 1 | 1 | 1.0111 | 1.1557 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1674 | 1.221 | 2
|  | 2 | 2 | 2.1044 | 2.1141 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1157 | 1.0771 | 1
|  | 1 | 1 | 1.1679 | 1.1514 | 1
|  | 0 | 0 | 0.18624 | 0.022241 | 0
|  | 0 | 0 | 0.015154 | 0.18785 | 0
|  | 0 | 1 | 0.15031 | 1.2282 | 1
|  | 1 | 0 | 1.0267 | 0.10179 | 0
|  | 0 | 0 | 0.002021 | 0.092421 | 0
|  | 0 | 0 | 0.012583 | 0.084093 | 0
|  | 0 | 0 | 0.19897 | 0.17209 | 0
|  | 0 | 0 | 0.0016237 | 0.21671 | 0
|  | 0 | 0 | 0.14156 | 0.13746 | 0
|  | 0 | 3 | 0.15422 | 3.0195 | 3
|  | 1 | 0 | 1.1292 | 0.0088017 | 0
|  | 0 | 0 | 0.24581 | 0.046483 | 0
|  | 0 | 0 | 0.028272 | 0.020845 | 0
|  | 0 | 0 | 0.085231 | 0.10997 | 0
|  | 0 | 0 | 0.0068736 | 0.22176 | 0
0
0
0
0
0
0