## Aktivitetsplan
[9 empty] | U | Utfører arbeidet
|  | Prosjekt: | <Prosjektnavn> | [5 empty] | B | Hovedbeslutning
|  | Prosjekteier: | <Prosjekteier> | [5 empty] | b | Delbeslutning
|  | Prosjektleder: | <Prosjektleder> | [5 empty] | a | Fremdriftsansvar
|  | Dokumenteier: | <Dokumenteier> | [5 empty] | R | Må rådspørres
|  | Sist oppdatert: | <Dato> | [5 empty] | I | Må informeres
[9 empty] | r | Kan tilkalles for diskusjon
| Aktivitetsplan | Navn | Navn | Navn | Navn | Navn | Navn | Navn | Budsjett | Tidsbruk | Gjenst. | Totalt | Tidsplan (uke)
ID | Beskrivelse av MP og aktiviteter | [11 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Prosjektstyring | [7 empty] | 0
0.1 | Ferdigstille planverk
1 | Teknisk installasjon | B | b | a/U | U | U | R | R | 23 | 6
1.1 | Plan- og designworkshop | Øyvin |  | Øyvin | SoftwareONE |  |  |  | 1 | 1 | bar: Tidsplan (uke) 4
1.2 | ROS av teknisk løsning | Gunnar |  | Øyvin |  |  |  |  | 1
1.3 | Installasjon av programvareløsningen | Gunnar |  | SoftwareONE |  |  |  |  | 10 | 5 | bar: Tidsplan (uke) 5 to Tidsplan (uke) 7
1.4 | Organisasjonshierarki importert i SAM | Gunnar |  | SoftwareONE |  |  |  |  | 1 | bar: Tidsplan (uke) 7 to Tidsplan (uke) 8
1.5 | Integrasjon for import av persondata | Gunnar |  | SoftwareONE |  |  |  |  | 3 | bar: Tidsplan (uke) 7 to Tidsplan (uke) 8
1.6 | Nødvendig funksjonalitet for import av installert base i FNMS | Gunnar |  | SoftwareONE |  |  |  |  | 7 | bar: Tidsplan (uke) 8 to Tidsplan (uke) 9
1.7 | Installert base importert fra SCCM presentert | Øyvin |  | SoftwareONE | bar: Tidsplan (uke) 9
2 | Organisering av lisensforvaltning | B | U/a | U | U | r | a |  | 20 | 0
2.1 | Utpeke lisensansvarlig (LA) på fakultetene, enhetene, museene | Øyvin | Øyvin | [5 empty] | 0 | bar: Tidsplan (uke) 6 to Tidsplan (uke) 7
2.2 | Opplæring av personell | Øyvin | Øyvin | [5 empty] | 0 | bar: Tidsplan (uke) 11 to Tidsplan (uke) 15
2.3 | Avklare primær brukeraffiliation | Øyvin | Øyvin | LA |  |  |  |  | 0 | bar: Tidsplan (uke) 8 to Tidsplan (uke) 10
2.4 | Rollebeskrivelser i FNMS | Øyvin | Øyvin | LA |  |  |  |  | 0 | bar: Tidsplan (uke) 8 to Tidsplan (uke) 10
2.5 | Rutinebeskrivelser | Øyvin | Øyvin | LA |  |  |  |  | 0 | bar: Tidsplan (uke) 11 to Tidsplan (uke) 14
2.6 | Avklare eierskap til fellesmaskiner som PC-stuer, møterom o.l. | Øyvin | Øyvin | LA |  |  |  |  | 0 | bar: Tidsplan (uke) 8 to Tidsplan (uke) 10
2.7 | Ny modell for kostnadsfordeling | Øyvin | Øyvin | LA, Anders |  |  |  |  | 0 | bar: Tidsplan (uke) 11 to Tidsplan (uke) 14
2.8 | Behov for lokale løsninger bortfalt
3 | Lisensoversikt | B | U/a | U | I | r | a |  | 15 | 0
3.1 | Mal for lisensregistrering | Øyvin | SoftwareONE | [5 empty] | 1 | bar: Tidsplan (uke) 11
3.2 | Sentralt forvaltet klientportefølje legges inn i SAM (SPSS, Matlab, Maple, SAS, Stata, Office 365, og evt Dropbox og Graphpad) | Øyvin | Øyvin | [5 empty] | 0 | bar: Tidsplan (uke) 12 to Tidsplan (uke) 15
3.3 | De viktigste lisensporteføljene lokale enheter har oversikt over legges inn av dem (betydelig tidsbehov lokalt, mindre i prosjektet) | Øyvin | LA | [5 empty] | 0
3.4 | Avklare er et fornuftig ambisjonsnivå i kartlegging av lisenser | Øyvin | Øyvin | [5 empty] | 0 | bar: Tidsplan (uke) 15
3.5 | Etablert løsning for rollebasert administrasjon og rapportering | Øyvin | Øyvin | [5 empty] | 0
3.6 | Etablert nullpunkt og hva vi skal måle | Øyvin | Øyvin
4 | Lisensforvaltning (ambisjonsnivå ut over minumum og tidsbehov skal avklares med prosjektleder) | B | U/a | U | I | r | a |  | 20 | 0
4.1 | Produksjon av oversikter over reell bruk. | Øyvin | Øyvin | [5 empty] | 0
4.2 | Rapporteringsløsning for enhetene, BDM og lokal-IT | Øyvin | Øyvin | [5 empty] | 0
4.3 | Ny modell for internfakturering av sentralt innkjøpt programvare | Øyvin | Øyvin | Anders |  |  |  |  | 0
4.4 | Ny modell for kjøp/leie og tildeling av lisenser | Øyvin | Øyvin | LA |  |  |  |  | 0
4.5 | Ny modell for frigjøring av lisenser, hvordan fanger opp at behovet er opphørt eller bruker har sluttet | Øyvin | Øyvin | LA |  |  |  |  | 0
4.6 | Ny modell for "flytting / gjenbruk" av lisenser | Øyvin | Øyvin | LA |  |  |  |  | 0
4.7 | Etablere nullpunkt og hva vi skal måle på | Øyvin | Øyvin | Anders |  |  |  |  | 0
4.8 | Filgruppebasert administrasjon avsluttet, USIT rydder opp i filgrupper. | Øyvin | [6 empty] | 0
4.9 | SAM-basert administrasjon av programvarelisenser er innført. måle på | Øyvin
5 | Brukeropplevelse, automatisering (forventet ressursbehov avklares med Flexera) | B | U | U | I | r | a |  | 25 | 0
5.1 | Definere ønsket funksjon i AppPortal: Bestilling, Tildeling, Reharvesting | Øyvin | Øyvin |  | Anders, LA |  |  |  | 0 | bar: Tidsplan (uke) 14 to Tidsplan (uke) 15
5.2 | Plan for implementasjonsløp | Øyvin | Øyvin | Anders |  |  |  |  | 0
5.3 | Valg av aktuell programvare | Øyvin | Øyvin | Anders |  |  |  |  | 0
5.4 | Implementere i portalen | Øyvin | Gunnar | [5 empty] | 0
5.5 | Milepæl: Ønsket funksjon fungerer for minst en programvarepakke | Øyvin | [6 empty] | 0
| Planlagt tidsbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 103
| Faktisk tidsforbruk | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Avvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0