## Slide 1
Mal for styringsdokument
(Hjelpetekst i kursiv på foiler og i notatfeltet.)

## Slide 2: Styringsdokument: Veiledningsfoil
Styringsdokumentet tar utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen, og er et levende dokument som skal gi grunnlag for best mulig dialog mellom prosjektleder og prosjekteier/styringsgruppe, samt sikre sporbarhet i veivalg og beslutninger som tas i løpet av prosjektet. Det kan også brukes til informasjon og i dialog med andre relevante aktører og interessenter, for eksempel i informasjonsmøter med tillitsvalgte.
Malen for styringsdokumentet har 5 dimensjoner: Informasjon om prosjektet, statusrapportering, diskusjon og veivalg, beslutningspunkter og veien videre. I møter med styringsgruppen skal alle dimensjoner kommenteres.
For å bidra til relevans og engasjement i dialogen med styringsgruppen, er styringsdokumentet utformet som en mal i Power Point format. Malen har hjelpetekst i kursiv på foilene og i notatfeltet.
For hvert møte med styringsgruppen lager prosjektleder en oppdatert versjon av dokumentet, og i etterkant av møtet lagres denne versjonen som .pdf format sammen med et kort møtereferat, som også sendes til styringsgruppemedlemmene.
Prosjektleder må selv definere hvilke foiler i malen som er hensiktsmessig å vise i hvilke møter, sammenhenger og faser, og må tilpasse presentasjoner deretter. Omfanget av informasjon og antall foiler i framvisningen av styringsdokumentet vil derfor variere etter hvilken sammenheng det skal anvendes i.
Når et prosjekt går over mer enn 6 mnd og/eller gjennom flere gjennomføringsfaser, skal selve prosjektbeskrivelsen oppdateres og godkjennes på nytt av styringsgruppen i forkant av en ny gjennomføringsfase.
Prosjektbeskrivelsen skal også oppdateres og godkjennes på nytt hvis styringsgruppen beslutter vesentlige endringer i mål, avgrensning, roller eller ressurser.
Notes: Tenk på prosjektbeskrivelsen og nyeste versjon av styringsdokumentet som kontrakten mellom linjen, prosjekteier og prosjektleder.
Monica:
Denne kan som default være skjult for visning (i slide show)?
Kan skrive et punkt om at denne ikke skal med i selve presentasjonen... 

## Slide 3: Innhold i styringsdokumentet
Side | Agendapunkter | Dimensjoner
5 | Bakgrunn og begrunnelse | Informasjon om prosjektet
6 | Prosjektets mål og gevinster | 
7 | Prosjektets leveranser og avgrensning | 
8 | Organisering og ansvar | 
9-10 | Prosjektplan og fremdrift | Avrapportering
11 | Ressursbruk | 
12 | Status og utfordringer | 
13 | Nytte/kost vurderinger | 
14 | Konkrete problemstillinger styringsgruppen må ta stilling til for å justere prosjektet | Diskusjon og veivalg
15 | Anbefaling om beslutning knyttet til gjennomføring, avslutning osv. | Beslutningspunkt
16 | Evaluering av møtet, neste møtepunkt, viktigste forventninger fremover | Oppsummering og veien videre
Notes: Sidetall og innhold tilpasses oppdatert versjon av foilsettet.
Foil 9-13: Tydeliggjøre hvor i dokumentasjonen man skal hente informasjonen fra (prosjektbeskrivelse, mandat, osv.)

## Slide 4: Bakgrunn og begrunnelse
Hentes fra prosjektbeskrivelsen – ev. kortversjon i punkter
Notes: Monica:
Hva med å legge inn noen eksempelpunkter her i riktig format (bulletpoints)?
Kommentarer kan generelt skrives her i kommentarfeltet, forstår alle bruken av det?

## Slide 5: Mål og ønskede gevinster
Nivå | Beskrivelse | Suksesskriterier
Formål (for UiO) |  | 
Effektmål (gevinster i «linjen») |  | 
Resultatmål (i prosjektet) |  | 
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Hvis det er mye tekst her så er det bedre å splitte tabellen og fordele de ulike målnivåene på flere foiler enn å ha bitteliten uleselig skrift. 
Formål: Mål for UiO som dette prosjektet bidrar til oppfyllelsen av. Hvorfor gjør vi dette?
Effektmål: Langsiktige positive gevinster. Merk at disse kan være både «harde»/kvantitative og «myke»/kvalitative
Resultatmål: De målene som prosjektet skal oppnå i prosjektets levetid; feks. målt i tid, kostnad, kvalitet
Suksesskriterier: Hvilke forutsetninger/premisser må være tilstede for at målet kan oppnås?

## Slide 6: Prosjektets leveranser og avgrensning
Viktigste leveranser:
Avgrensning:
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen.
Monica:
Kan man legge inn noen eksempler i bullet points her, evt. ”Leveranse 1”, ”Leveranse 2”...?
Ha med informasjon om hvor man skal hente opplysningene fra (prosjektbeskrivelsen)

## Slide 7: Organisering og ansvar
Styringsgruppe:
NN (prosj.eier), NN, NN,
Prosjektgruppe: NN (leder), NN, NN, NN, NN
Referansegruppe: NN, NN, NN, NN
Motaksteam enhet X: NN, NN, NN
Motaksteam enhet Y: NN, NN, NN
Notes: Hentes fra prosjektbeskrivelsen. Gjerne figur og/eller tekst: Angi hvem som er prosjekteier/organisatorisk forankring for prosjektet. Beskriv størrelse og sammensetning av prosjektgruppen. Beskriv de ulike rollene med tilhørende ansvar.

## Slide 8
Konseptutvikling:
Idé, behov, målstruktur
Prosjektmandat og prosjekt-beskrivelse
Roller og ansvar,
interessenter
FORANKRING
Styringsunderlag
Styrings-dokument
Milepel- og aktivitetsplan m. risikovurdering
Plan for gevinster
INVOLVERING
Gjennomføring i en eller flere faser.
Styrings-dokument
Rapportering på framdrift, veivalg, uforutsette hendelser
INVOLVERING
Overlevering
Sluttrapport
Evaluering, læringspunkter
FORANKRING
Gevinstrealisering
Gevinstrealiserings-plan oppdatert
Støtte linjen i gjennomføring
Vedlikehold
Evaluering
IMPLEMENTERING
Forankringsarbeid. Kontinuerlig evaluering av prosjektet.
Prosjektplanen i faser
Notes: Bruk denne foilen til å framheve/informere/minne om hvilken prosjektmodell UiO bruker, hvilken fase prosjektet er i NÅ, og hva som dermed er viktigste fokus, aktiviteter, dokumenter og beslutninger.
Monica:
Hva med å foreslå å angi med farger hvilken fase man er i, f.eks. ved å gjøre fasen man er i gul og de man er ferdige med grå? Jeg laget eksempel på det over. NB! Gul signaliserer fare, ikke lurt fargevalg... 
Forslag: Tykkere ramme for den fasen man er i i stedet for gul
Få med at man kan skrive inn konkrete leveranser/hovedaktiviteter i denne figuren når det er på plass

## Slide 9: Overordnet tidsplan
Milepel X
Sep 2015
2017
2016
Milepel Y
Milepel Z
Nov
Okt.
Des
Notes: Jamfør tidsplan i prosjektbeskrivelsen og definerte milepeler. Det er mange varianter av en slik tidsplan, om du lager den i power point eller klipper inn et bilde fra et annet dokument eller fra et IT-verktøy som MS-project e.l. er opp til prosjektleder og prosjekteier med tanke på hva som er mest hensiktsmessig.
Monica:
Her kunne jeg tenkt meg at man lagde noen flere foiler med eksempler på fine fremstillinger, f.eks. lime inn fra prosjektløftets tidsplan...
Jeg legger inn to foiler etter for å illustrere

## Slide 10: Fremdriftsplan prosjektrammeverk vår 2017
PL-kurs:
Modul 1
Fase 2:
Planlegge
Januar
PL-kurs:
Modul 4
Kursevaluering
Prosjekteierkurs:
Ledergrupper USIT
Gjennomføre OU-løp
Februar
Mars
April
Mai
Planlegge OU-løp
PL-kurs:
Modul 2
PL-kurs
Modul 3
Oppstartsaktiviteter
Team:
Fordeling ressurser
Spesifisering arbeidsoppgaver
Forberede læringsløp:
Prosjektlederkurs
Prosjekteierkurs ledergrupper
Prosjektmedarbeiderkurs
Rammeverk/malverk (Beta-prosjekt):
Forberede og planlegge
aktiviteter
Etablere Beta-nettsted
Bygge ut Beta-prosjekt:
Prosjektsted med generiske maler
Juni
Forankring av Beta-prosjekt
I USITs linjeorg.
Utsjekk av Beta-prosjekt:
Med relevante prosjektledere
Prosjeltdeltaker-kurs:
Ansatte USIT
Fase 3:
Gjennomføre
PE-kurs for SG
Notes: Monica:
Eksempel på tidsplan fra et USIT-prosjekt

## Slide 11: Fremdriftsplan prosjektrammeverk høst 2017
Fase 3
Gjennomføre
Fase 4:
Avslutte
Oktober
November
Desember
Sluttrapport
Evaluering av Beta-prosjekt
Nødvendige justeringer
Gjennomføre OU-løp
Prosjeltdeltakerkurs:
Ansatte USIT
Sluttmilepæl: Godkjent sluttrapport.
Godkjent skisse til lokalt prosjektstøtte-kontor
Fase 5
Realisere
September
August
Notes: Monica:
Eksempel på tidsplan fra et USIT-prosjekt

## Slide 12: Ressursbruk
Jamfør avsnittet om ressursbehov (folk og timer/stillingsprosenter) i prosjektbeskrivelsen.
I gjennomføringsfase: Med referanse estimert ressursbehov i prosjektbeskrivelsen, ressursavtaler og planer, hvordan er den faktiske ressursbruken i prosjektet i forhold til framdrift?
Notes: Monica:
Her kunne jeg tenkt meg at kommentarene kom her nede, og at det ble lagt inn illustrerende bulletpoints i malen
Legge inn informasjon om hvor man henter denne informasjonen fra
Kan f.eks. Lage forslag til tabell for hvordan det skal fremstilles?

## Slide 13: Status og utfordringer
Beskriv hva som har skjedd i prosjektet siden sist. Med ref. til milepel- og aktivitetsplaner: Hva er produsert/levert, hva er man særlig fornøyd med, er det avvik fra planen, er det endringer i risikobildet, uforutsette hendelser/særlige utfordringer man ønsker å gjøre styringsgruppen oppmerksom på, andre relevante informasjonspunkter?
Notes: Monica:
Her kunne jeg tenkt meg at kommentarene kom her nede, og at det ble lagt inn illustrerende bulletpoints i malen
Dele opp foilen i to foiler: status/leveranser, issues (kristiske ressurser, systemting, ressursforbruk)?

## Slide 14: Nytte/kost vurderinger
I oppstartsfase hentet fra prosjektbeskrivelsen. Vurderinger knyttet til forventede gevinster og kostnader knyttet til prosjektet. Vurdering av alternative løsningsforslag for å maksimere gevinster, vurdering av forutsetninger for å kunne hente ut gevinster fra prosjektet, vurderinger av viktigste risikofaktorer i prosjektet.
I gjennomføringsfase: Har det skjedd noe som gjør at det er behov for å revurdere dette bildet?
Notes: Monica:
Her kunne jeg tenkt meg at kommentarene kom her nede, og at det ble lagt inn illustrerende bulletpoints i malen

## Slide 15: Diskusjon og veivalg
Her presenterer prosjektet konkrete problemstillinger en ber styringsgruppen ta stilling til med tanke på å treffe best mulige veivalg fremover.
Dersom presentasjon av problemstillinger henger tett sammen med temaer som er presentert på tidligere foiler, kan en velge å tilrettelegge for diskusjon i tilknytning til den aktuelle foilen, eller en kan varsle underveis at diskusjoner og veivalg tas samlet som et eget punkt.
Notes: Monica:
Her kunne jeg tenkt meg at kommentarene kom her nede, og at det ble lagt inn illustrerende bulletpoints i malen
Bør vi også ha inn noe her om referatføring av beslutninger rundt veivalg?

## Slide 16: Beslutningspunkter
Hvilke beslutninger trenger prosjektet fra styringsgruppen? Dette vil avhenge av hvor en er i prosjektløpet. Beslutninger kan være koblet til formelle beslutningspunktene som B3 - Anbefaling om beslutning knyttet til gjennomføring, B4 - beslutning om avslutning av prosjekt og overføring til linjen e.l., eller til andre faktorer som prosjektet er avhengig av for å komme fremover.
Notes: Monica:
Her kunne jeg tenkt meg at kommentarene kom her nede, og at det ble lagt inn illustrerende bulletpoints i malen
Her er det lurt at det kommer frem at evt. vedtak må referatføres, gjerne med eksempler på hvordan

## Slide 17: Oppsummering av veien videre
Oppsummer møtet og skap en felles forståelse for neste skritt i prosjektet. Påse at veivalg og beslutninger er riktig referert.
Det kan også være nyttig å gjennomføre en enkel evaluering av møtet for å sjekke ut hvorvidt en har truffet med form og innhold, med tanke på læring til neste møte.
Evaluering av møtet
Notes: Monica:
Her kunne jeg tenkt meg at kommentarene kom her nede, og at det ble lagt inn illustrerende bulletpoints i malen

## Slide 18
“Et nos petimus astra”
Også vi søker stjernene
Takk deltagerne for møtet, og avrund gjerne med et godt sluttpoeng, ev. med en passende illustrasjon. Kanskje har prosjektet et eget slagord og/eller et bilde som henviser til formålet med eller inneværende fase i prosjektet? Bildet under er bare et eksempel. 
Notes: Bildet tar altfor mye plass! 