## Kommunikasjonstiltak
Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Generell interessentinformasjon |  | Analyse |  |  | Kommunikasjon
Interessent | Rolle | Innflytelse | Konsekvens for interessent | Mål med informasjonen | Hva er budskapet | Tiltak | Kanaler/Informasjonsarenaer | Når/ hyppighet | Kommentarer
Universitetsledelsen | Milepælsgodkjenner | Høy | Høy | Informere | Framdrift og kostnader | Presentasjon og informasjon | it-dir videreformidler | Månedlig (kanskje bimånedlig)
IT-Dir | Prosjekteier | Høy | Høy | Samkjøre og beslutte | Framdrift, kostnader og fortløpende status | Presentasjon og informasjon | it-dir@usit.uio.no og IT-dir møtet | Månedlig (kanskje bimånedlig) | Kjetil Kirkebø setter på IT-Dir agenda ved behov
SK-ITU | Sluttbruker | Høy | Medium | Forankring og gevinstrealisering | Involvere og validere | Informasjon og workshop (?) | Sekreteriatet og sk-itu@uio.no | Ved behov og leveringer | Forankre hos sekreteriatleder med Svein Harald Kleivane
IT-Lederen | Utfører | Høy | Medium | Forankring og Involvering | Ressursavklaring, forankring og samkjøring | Presentasjon på IT-Ledernettverket | it-ledernettverk@usit.uio.no | Ved behov og leveringer
SADM | Systemeier | Medium | Medium | Involvere | Ressursavklaring, forankring og samkjøring | Prosjektdeltakelse | na | na | Mulig rapportering til direktør Hanna Ekeli
LINK | Pedagogikk | Medium | Medium | Involvere | Ressursavklaring, forankring og samkjøring | Prosjektdeltakelse | na | na
Helpdesk Prosjektet | Samarbeidsprosjekt | Lav | Medium | Samkjøre og gevinstrealisering | Ressursavklaring, forankring og samkjøring | Deltakelse i HelpdeskProsjektet | møtevirksomhet | Ved behov og leveringer | Samkjøre med Petter Bjørbæk
AV-Faglig Nettverk | Utfører | Medium | Medium | Prosjektimplementasjon | Ressursavklaring, forankring og samkjøring | Prosjektdeltakelse | na | na
UiO Prosjekt- og Prosesstøttekontoret | Prosesstøtte | Lav | Lav | Prosessoptimalisering | Veiledning og støtte til prosess | Ad hoc støtte | los-prosjektstotte@admin.uio.no | Ved behov | Samkjøre med Koyote Millar

## Komms_Veiledning
Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Oppsummering
Interessentoversikten, interessentanalysen og kommunikasjonsplanen er en samlet oversikt over alle identifiserte prosjektinteressenter. Planen dokumenterer prosessen for å etablere og ivareta disse som støttespillere i prosjektgjennomføringen, og minimere negativ påvirkning. Noen prosjekter har mange ulike interessenter og noen har få, så omfanget av kommunikasjonsplanen og oppfølgingsprosessen vil variere fra prosjekt til prosjekt.
Veiledning
| 1. | Identifiser prosjektets interessenter: Hvilke personer, roller og grupper vil bli påvirket av og/eller kan påvirke gjennomføringen og resultatene fra prosjektet?
| 2. | Ha dialog med og analyser prosjektetes interessenter gjennom individuell gjennomgang, for eksempel i en-til-en møter og intervjuer eller gruppeundersøkelser, for å få ødvendig informasjon om hvordan prosjektteamet best skal følge dem opp i løpet av prosjektet.
| 3. | Definer en plan for hvordan følge opp hver identifiserte interessent, slik at prosjektet opplever økt støtte og unngår negativ påvirkning.
| 4. | Legg inn informasjonen i interessentoversikten.
| 5. | Hold interessentoversikten oppdatert etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig,nye interessenter blir identifisert eller når personer/grupper erstattes med andre i løpet av prosjektet.
Feltdetaljer i interessentanalysen og risikoregisteret
|  | Felt | Beskrivelse
Generell interessentinformasjon
|  | Navn interessent/ gruppe interessenter | En person eller en gruppe personer som blir påvirket eller har interesse av prosjektet. Dersom prosjektet er stort og/eller komplekst kan det være hensiktsmessig å kategorisere interessentene i ytterligere grupper og gjøre valg knyttet til hvem i gruppen man dreier kommunikasjonen mot.
|  | Stilling/prosjektrolle | Stillingen eller tittelen til interessenten, ev. en gruppes funksjon, ev. prosjektrollen som interessenten skal ha (kan være veldig forskjellig fra stillingen i linjen, noter i såfall begge)
|  | Avdeling/lokalisering | Avdelingen interessenten er ansatt i, eventuelt hvor interessenten befinner seg
|  | Kontaktinfo | Konktaktinformasjon inludert e-post og telefonnummer til interessenten
|  | Intern/ekstern | Intern — Interessenten er ansatt i organisasjonen som gjennomfører eller eier prosjektet Ekstern — Interessenten er ansatt i en annen organisasjonen enn den som gjennomfører eller eier prosjektet
|  | Nøkkel/hovedinteressent | Ja — En interessent som oppfattes å ha betydelig påvirkningskraft på, interesse av, investeringer knyttet til resultatet av prosjektet. Nei — En interessent som oppfattes å ikke ha betydelig påvirkningskraft på, interesse av, investeringer knyttet til resultatet av prosjektet.
Analyse
|  | Innflytelse på prosjektets arbeid/leveranser | Graden av innflytelse interessenten har på prosjektresultatet Høy — høy grad av innflytelse . Medium — moderat innflytelse . Lav — liten grad av innflytelse.
|  | Konsekvenser for interessenten | Graden av konsekvenser prosjektresultatet har for interessenten Høy — høy grad av innvirkning dersom prosjektet er suksessfult. Medium — moderat innvirkning. Lav — liten til ingen innvirkning.
Kommunikasjon
|  | Hvordan involvere i prosjektet | Beskriv arbeidet opp mot interessenten i form av hensikt, mål, visjon og strategi. Nøkkelspørsmål: 1. Hvordan vinne interessentens støtte og hva er strategien for å oppnå dette? 2. Hvis du ikke kan oppnå¨deres støtte, hvordan få prosjektet til å lykkes uten denne støtten? Vurder følgende: – Hvem er ansvarlig? – Hvorfor agerer de som de gjør? – Hva er forventet resultat? – Hva kan gå galt? – Hvordan kan interessentens innflytelse utvides eller begrenses? – Hvordan oppnå jevn tilgang til denne interessenten?
|  | Mål med informasjonen | Hva ønskes oppnådd med deling av informasjonen?
|  | Hva er budskapet | Hva er det viktig at interessenten informeres om?
|  | Tiltak | Hvilke tiltak bør iverksettes for å påvirke interessenten?
|  | Kanaler/informasjonsarenaer | Hvilke kanaler/fora/anledninger er best egnet til å dele informasjon med interessenten?
|  | Når/ hyppighet | Hvor ofte skal interessenten informeres?
|  | Kommentarer | Ytterligere informasjon som kan være nyttig i arbeidet med denne interessenten?