## Plan
|  | Prosjekt: | Videreutvikling av eValg
|  | Prosjekteier: | Hans Kristian Fjeld
|  | Prosjektleder: | Joakim S. Hovlandsvåg
|  | Dokumenteier: | Joakim S. Hovlandsvåg
|  | Sist oppdatert: | 26. sept 2018
T = startdato etter prosjektfrys
NR | Aktivitet | Start | Planlagt slutt | Faktisk slutt | Status | Type | Timar | Aktivitetstimar | Kven | Leveranse
M1 | Når plan for involvering av UX er klar |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | Fullført | m |  | 0
M2 | Når plan for sjekkliste for utviklingsaktiviteter er klar |  | 2017-01-16 | 2017-01-16 | Fullført | m |  | 0
M3 | Når plan for å Cloud ready er klar |  | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Fullført | m |  | 0
M4 | Når forslag til teknisk løysing og UX-skisser for valadminflyt er klare |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Fullført | m |  | 0
M5 | Når INT og AP har godkjend bestillinga |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | Fullført | m |  | 0
M6 | Når UX-skisser for veljargrensesnittet er klare og godkjende |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Fullført | m |  | 0
M7 | Når første versjon av løysing for valadministratorar er utvikla og evaluert | 2018-10-01 | 2018-11-02 |  |  | m | 435.625 | 0
M7-A1 | Utvikle valadmingrensesnittet, EVALG-333 | 2018-10-01 | 2018-10-19 |  |  | a | 390 | 390 | UTV | EVALG-333
M7-A1 | Workshop med valadministratorar for å gjennomgå løysing, undervegs | 2018-10-08 | 2018-10-19 |  |  | a | 3.75 | 3.75 | jokim | Referat
M7-A2 | Presenter evaluering frå valadmin til utviklarane | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  |  | a | 1.875 | 1.875 | jokim | Presentasjon
M7-A3 | Juster løysing etter tilbakemeldingar frå valadmin | 2018-10-15 | 2018-11-02 |  |  | a | 30 | 30 | UTV
M7-A4 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/mp | 2018-10-22 | 2018-11-02 |  |  | a | 10 | 10 | SG | Referat
M8 | Når første versjon av løysing for veljarar er utvikla og evaluert |  | 2018-12-07 |  |  | m | 585.75 | 0
M8-A1 | Utvikle velgargrensesnittet, EVALG-310 | 2018-10-22 | 2018-11-30 |  |  | a | 546 | 546 | UTV | EVALG-310
M8-A2 | Brukartesting hos velgarar: planlegge/bistå UX | 2018-11-12 | 2018-11-23 |  |  | a | 3.75 | 3.75 | jokim
M8-A3 | Brukartesting hos velgarar: delta i gjennomføring, PL + 1 utviklar(?) | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  |  | a | 15 | 15 | Jokim + 1utv
M8-A4 | Brukartesting hos velgarar: evaluere | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  |  | a | 4 | 4 | Jokim + 1utv
M8-A5 | Brukartesting hos velgarar: presentere for utviklarar (1h) | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  |  | a | 7 | 7 | UTV | Presentasjon
M8-A7 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/mp | 2018-11-30 | 2018-12-07 |  |  | a | 10 | 10 | SG | Referat
M9 | Når løysing for opptelling er utvikla |  | 2018-12-07 |  |  | m | 217 | 0
M9-A1 | Utvikle opptellinga, EVALG-97 | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | a | 182 | 182 | UTV | EVALG-97
M9-A2 | Lage skisser/presentasjon på opptellinga, for valadmin | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  |  | a | 10 |  | Jokim + UX? + bård?
M9-A3 | Workshop med valadmin og AP for å gå gjennom løysinga for opptelling | 2018-10-29 | 2018-11-09 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | jokim | Referat
M9-A4 | Juster løysing etter tilbakemeldingar frå valadmin | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | UTV
M9-A5 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/mp | 2018-12-03 | 2018-12-07 |  |  | a | 10 | 10 | SG | Referat
M10 | Når eValg 3.0 er satt i produksjon og overført til linjeorganisasjon |  | 2018-12-31 |  |  | m | 440.25 | 0
M10-A1 | Utvikle for prodsetting og stabil drift, EVALG-311 | 2018-11-26 | 2018-12-14 |  |  | a | 325 | 325 |  | EVALG-311
M10-A2 | MiniROS med IT-sikkerhet (alle utviklarane + PL + PO, 4h?) | 2018-11-12 | 2018-11-26 |  |  | a | 28 | 28 | UTV + jokim + hanskfje | ROS-rapport
M10-A3 | Prosjektmøte for å diskutere KPI-ar, handtere avvik og applikasjonsbeskriving | T+3w | T+15w |  |  | a | 10 | 10 | PG | Referat
M10-A4 | Lag forslag til enkel rutine for handtering av innkomande kandidatforslag (etterlyst av valstyret) |  |  | 2018-08-01 | Fullført | a | 7.5 | 7.5 | Jokim + hanskfje | Møte i sentralt valstyre våren 2018
M10-A5 | Bistå valsekretariat rundt opplæring i ny løysing (sette av tid til møte) | 2018-11-01 | 2018-11-30 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | jokim
M10-A6 | Dialog med driftssenter om førstelinjesupport | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | Jokim + hanskfje | Bestilling
M10-A7 | Pentesting, koordinere og klargjere | 2018-11-12 | 2018-11-23 |  |  | a | 3.75 | 3.75 | Jokim + 1utv
M10-A8 | Oppfølging/koordinere interessentar | Fortløpande | Fortløpande |  |  | a | 30 | 30 | jokim
M10-A9 | Fullføre dokument om cloudready (skrive + diskutere med PG) | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  |  | a | 11 | 11 | PG | Sky-dokument
M10-A10 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/mp | 2018-12-10 | 2018-12-14 |  |  | a | 10 | 10 | SG | Referat
M11 | Når minst tre val er gjennomførde utan bistand frå IT-support |  | T+25w |  |  | m | 88.75 | 0
M11-A1 | Dialog med enhetar om pilotvalg (3 enheter, presentasjon + dialog) | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  |  | a | 12 | 12 | jokim | Statusoversikt
M11-A2 | Gjennomføre pilotvalg (robert + PL deltek i gjennomføringa av 3 valg a 3 møter på 2h) | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  |  | a | 48 | 48 | jokim + hamar
M11-A3 | Lage rapport til sentralt valstyre, for godkjenning av løysing | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  |  | a | 11.25 | 11.25 | jokim + hanskfje | Rapport
M11-A4 | Møte med sentralt valstyre etter gjennomførde val + forbereding | 2019-01-01 | 2019-01-31 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | jokim + hanskfje | Referat
M11-A5 | Styringsgruppemøte for godkjenne løysing, MP og gå for avsluttingsfase | 2019-01-01 | 2019-01-31 |  |  | a | 10 | 10 | SG | Referat
M12 | Avslutte prosjektet |  | 2019-01-31 |  |  | M | 45.5 | 0
M12-A1 | Koordinere og avslutte prosjektet | 2019-01-01 | 2019-01-31 |  |  | a | 15 | 15 | jokim
M12-A2 | Prosjekt-retrospektiv (prat med kvar enkelt + skrive rapport + møte for å konkludere) | 2019-01-01 | 2019-01-31 |  |  | a | 30.5 | 30.5 | PG | Rapport
M0 | Prosjektmeta | [6 empty] | 0
M0-A1 | Lage årsrapport 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-31 |  |  | a | 7.5 |  | jokim | Rapport
M0-A2 | Lage årsrapport 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-31 |  |  | a | 7.5 |  | jokim | Rapport
M0-A3 | Ukentleg oppfølging med PE | Fortløpande | Fortløpande |  |  | a | 25 |  | jokim + hanskfje
M0-A4 | Månadleg oppfølging med SG | Fortløpande | Fortløpande |  |  | a | 62.5 |  | SG
| Totalt | [5 empty] | 1802.875
Formulas:
Planlagt slutt = [Faktisk slutt]

## Meta
Antal timar per dag: | 7.5
Antal timar per story point: | 13
Antal timar per sprint (gj.sn):
Antal stories per sprint (gj.sn): | 20