## Plan
|  | Prosjekt: | Videreutvikling av eValg
|  | Prosjekteier: | Hans Kristian Fjeld
|  | Prosjektleder: | Joakim S. Hovlandsvåg
|  | Dokumenteier: | Joakim S. Hovlandsvåg
|  | Sist oppdatert: | 3. apr 2019
NR | Aktivitet | Start | Planlagt slutt | Faktisk slutt | Status | Type | Timar | Aktivitetstimar | Kven | Leveranse
M1 | Når plan for involvering av UX er klar |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | Fullført | m |  | 0
M2 | Når plan for sjekkliste for utviklingsaktiviteter er klar |  | 2017-01-16 | 2017-01-16 | Fullført | m |  | 0
M3 | Når plan for å Cloud ready er klar |  | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Fullført | m |  | 0
M4 | Når forslag til teknisk løysing og UX-skisser for valadminflyt er klare |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Fullført | m |  | 0
M5 | Når INT og AP har godkjend bestillinga |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | Fullført | m |  | 0
M6 | Når UX-skisser for veljargrensesnittet er klare og godkjende |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | Fullført | m |  | 0
M7 | Når første versjon av løysing for valadministratorar er utvikla og evaluert |  | 2019-03-01 | 2019-02-15 | Fullført | m | 719.75 | 0
M7-A1 | Styringsgruppemøte for å diskutere oppstart, plan, budsjett og justeringar? | 2019-01-01 | 2019-01-18 | 2019-01-14 | Fullført | a | 12 |  | SG | Tatt berre med PE
M7-A2 | Utvikle valadmingrensesnittet, EVALG-333 | 2018-10-01 | 2019-01-18 | 2019-02-15 | Fullført | a | 650 | 650 | UTV | EVALG-333 | Sprint 1
M7-A3 | Få utviklarane med att etter frys (kompetanse, gjennomgang etc) | 2018-10-01 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | Fullført | a | 12 | 12 | UTV + jokim
M7-A4 | Workshop med valadministratorar for å gjennomgå løysing, undervegs | 2019-01-18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Fullført | a | 7.5 | 7.5 | Jokim + utviklarar som vil | Referat
M7-A5 | Presenter evaluering frå valadmin til utviklarane | 2019-02-01 | 2019-02-06 | 2019-02-04 | Fullført | a | 11.25 | 11.25 | UTV + jokim
M7-A6 | Juster løysing etter tilbakemeldingar frå valadmin | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | Fullført | a | 15 | 15 | UTV | EVALG-207
M7-A7 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/MP | 2019-02-11 | 2019-03-01 | 2019-02-15 | Fullført | a | 12 | 12 | SG | Referat
M8 | Når første versjon av løysing for veljarar er utvikla og evaluert |  | 2019-05-10 |  |  | m | 613.5 | 0
M8-A1 | Utvikle velgargrensesnittet, EVALG-310 | 2018-11-01 | 2019-03-29 |  | Forsinka | a | 546 | 546 | UTV | EVALG-310 | Sprint 2 og 3
M8-A2 | Brukartesting hos velgarar: planlegge testar | 2019-03-18 | 2019-03-29 |  | Forsinka | a | 7.5 | 7.5 | Jokim + 1UX
M8-A3 | Brukartesting hos velgarar: delta i gjennomføring, PL + 1 utviklar | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  |  | a | 15 | 15 | Jokim + 1utv
M8-A4 | Brukartesting hos velgarar: evaluere | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  |  | a | 4 | 4 | Jokim + 1utv | Dokument
M8-A5 | Brukartesting hos velgarar: presentere for utviklarar (1h) | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  |  | a | 14 | 14 | UTV | Presentasjon
M8-A6 | Juster løysing etter tilbakemeldingar frå velgarar | 2019-04-08 | 2019-04-30 |  |  | a | 15 |  | UTV | EVALG-206
M8-A7 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/MP | 2019-04-29 | 2019-05-10 |  |  | a | 12 | 12 | SG | Referat
M9 | Når løysing for opptelling er utvikla |  | 2019-06-21 |  |  | m | 229 | 0
M9-A1 | Lage grove skisser for opptellinga, og presenter for utviklarane | 2019-02-11 | 2019-03-01 |  | Fullført | a | 20 | 20 | Jokim (UX og bård for input)
M9-A2 | Utvikle opptellinga, EVALG-97 | 2019-03-04 | 2019-05-20 |  | Påbegynt | a | 182 | 182 | UTV | EVALG-97 | Sprint 4
M9-A3 | Workshop med valadmin og AP for å gå gjennom løysinga for opptelling | 2019-05-20 | 2019-05-29 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | jokim | Referat
M9-A4 | Juster løysing etter tilbakemeldingar frå valadmin | 2019-05-27 | 2019-06-07 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | UTV | EVALG-409
M9-A5 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/mp | 2019-06-07 | 2019-06-21 |  |  | a | 12 | 12 | SG | Referat
M10 | Når eValg 3.0 er satt i produksjon |  | 2019-06-28 |  |  | m | 397.25 | 0
M10-A1 | Utvikle for prodsetting og stabil drift, EVALG-311 | 2019-05-20 | 2019-06-17 |  | Påbegynt | a | 325 | 325 | UTV | EVALG-311 | Sprint 5, pluss buffer
M10-A2 | ROS-analyse (4h, med IT-sikkerhet, utviklarane, PL, PO, valsekretariat) | 2019-06-01 | 2019-06-15 |  |  | a | 28 | 28 | UTV + jokim + hanskfje | ROS-rapport
M10-A3 | Prosjektmøte for å diskutere KPI-ar, handtere avvik og applikasjonsbeskriving | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  |  | a | 10 | 10 | PG | Referat
M10-A5 | Dialog med driftssenter om førstelinjesupport | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  | Påbegynt | a | 7.5 | 7.5 | Jokim + hanskfje | Bestilling
M10-A6 | Pentesting, bestille og få gjennomførd | 2019-05-20 | 2019-06-10 |  |  | a | 3.75 | 3.75 | Jokim + 1utv
M10-A7 | Fullføre dokument om cloudready (skrive + diskutere med PG) | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | a | 11 | 11 | PG | Sky-dokument
M10-A8 | Styringsgruppemøte for å godkjenne løysing/MP | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  |  | a | 12 | 12 | SG | Referat
M11 | Når minst tre val er gjennomførde utan bistand frå IT-support |  | 2019-11-01 |  |  | m | 113.25 | 0
M11-A1 | Dialog med enhetar om pilotvalg (3 enheter, presentasjon + dialog) | 2019-06-17 | 2019-06-28 |  |  | a | 12 | 12 | jokim | Statusoversikt
M11-A2 | Overfør til linja (prodsett, avlever dokument, anna?) | 2019-10-15 | 2019-11-01 |  |  | a | 7.5 |  | UTV
M11-A3 | Presentere plan for pilot med Sentralt Valstyre | 2019-06-01 | 2019-08-15 |  |  | a | 7.5 |  | jokim + hanskfje? | Referat
M11-A4 | Gjennomføre pilotvalg (PL + 1 utv deltek i gjennomføringa av 3 valg a 3 møter på 2h, ish) | 2019-08-05 | 2019-10-15 |  |  | a | 48 | 48 | jokim + utv
M11-A5 | Evaluer pilot saman med valsekretariatet (vurder også behov for opplæring) | 2019-10-01 | 2019-10-15 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | jokim
M11-A6 | Lage rapport til sentralt valstyre, for godkjenning av løysing | 2019-10-01 | 2019-10-15 |  |  | a | 11.25 | 11.25 | jokim + hanskfje | Rapport
M11-A7 | Møte med sentralt valstyre etter gjennomførde val + forbereding | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  |  | a | 7.5 | 7.5 | jokim + hanskfje | Referat
M11-A8 | Styringsgruppemøte for godkjenne løysing, MP og avslutte prosjektet | 2019-10-15 | 2019-11-01 |  |  | a | 12 | 12 | SG | Referat
M12 | Avslutte prosjektet |  | 2019-11-15 |  |  | m | 45.5 | 0
M12-A1 | Prosjekt-retrospektiv (prat med kvar enkelt + skrive rapport + møte for å konkludere) | 2019-11-01 | 2019-11-15 |  |  | a | 30.5 | 30.5 | PG | Rapport
M12-A2 | Skrive sluttrapport | 2019-11-01 | 2019-11-15 |  |  | a | 15 | 15 | Jokim + PG ser gjennom | Sluttrapport
M0 | Prosjektmeta | [5 empty] | 137 | 0
M0-A1 | Lage årsrapport 2018 | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 2019-02-07 | Fullført | a | 7.5 | 7.5 | jokim | Rapport
M0-A2 | SKAIT-oppfølging (rapportar og møter) | Fortløpande | Fortløpande |  |  | a | 12 |  | jokim | Rapportar
M0-A3 | Oppfølging/koordinere interessentar | Fortløpande | Fortløpande |  |  | a | 30 | 30 | jokim
M0-A4 | Ukentleg oppfølging med PE | Fortløpande | Fortløpande |  |  | a | 25 | 25 | jokim + hanskfje
M0-A5 | Månadleg oppfølging med SG | Fortløpande | Fortløpande |  |  | a | 62.5 | 62.5 | SG | Referat
| Totalt | [5 empty] | 2076.25
Formulas:
Planlagt slutt = [Faktisk slutt]

## Meta
Antal timar per dag: | 7.5
Antal timar per story point: | 13
Antal timar per sprint (gj.sn):
Antal stories per sprint (gj.sn): | 20
Antal utviklarar | 6