## Sheet1
Id | Oppretta | Oppdatert | Risikofaktor | Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko | Tiltak
34 | 02.01.2019 |  | Utviklinga går over budsjett | 4 | 4 | 16 | Ukentleg dialog med PE. Månadleg dialog med prosjekstyret. Kontinuerleg sjekke skop.
33 | 2018-09-17 |  | Manglande mottak av ny løysing hos Sentralt Valsekretariat (ny løysing fører til nye rutiner, som valsekretariatet – Avdeling for Personalstøtte (AP) - er overordna ansvarleg for) | 3 | 5 | 15 | Tettare dialog med sentralt valsekretariat (Avdeling for Personalstøtte)
9 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Ikkje nok ressursar til å ferdigstille ny løysing | 3 | 4 | 12 | Prioritere hardt, utsette alt som ikkje er absolutt nødvendig. Skjerme utviklarane.
5 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Manglande opplæring av valadministratorar, ønsker framleis hjelp frå IT, ønsker ikke lære nytt | 4 | 3 | 12 | Dialog med valsekretariat om mottak. God dokumentasjon. Vurdere kursing i samarbeid med valgsekretariat. Brukartesting av valadmin-grensesnittet.
20 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Mangel på valfagleg kompetanse, etter at nøkkelperson slutta: Risiko for at vi misforstår valgreglementet og utvikler feil. Spesielt i opptellinga. | 3 | 4 | 12 | Be Bård om bistand. Køyre samanlikning av opptelling mot eValg2 si opptelling, om mulig og vi har tid til det. Hardt krav om autotesting av opptellinga.
7 | 04.10.2016 |  | Tekniske problem - løysinga går ned eller funker ikkje | 2 | 5 | 10 | Teste mykje, god coverage, dialog med drift, systemteste om mulig?
8 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Ny løysing mister valgsedlar | 2 | 5 | 10 | Infrastruktur (ukjent med sky), backup, dialog med drift. Teste krypteringa grundig.
4 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Utviklarar blir framleis nedringd etter eValg3 er i prod | 3 | 3 | 9 | Kompetansedeling i INT. Fokus på dokumentasjon. God første- og andrelinjesupport.
10 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | For vanskeleg å bruke for valadmin | 3 | 3 | 9 | Involvere valadmin
16 | 04.10.2016 |  | Endra krav til prosjektet undervegs (interne og eksterne?) | 3 | 3 | 9
30 | 2018-09-17 |  | Mangelfull dokumentasjon for valgsekretariat | 3 | 3 | 9
32 | 2018-09-17 |  | Manglande handtering av fleire institusjonar per instans | 3 | 3 | 9 | Kjem etter prosjektet, men bør avklarast under utviklinga.
11 | 04.10.2016 | 01.02.2019 | Ikkje nok tid til å ferdigstille ny løysing innan fristen. | 2 | 4 | 8 | Skjerme utviklarane. Ukentleg dialog med PE. Månadleg dialog med prosjekstyret.
6 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Løysing vert ikkje godkjendt av Sentralt Valstyre | 2 | 4 | 8 | Dialog og møter undervegs med valsekretariat og valstyre.
1 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Interessenter lite interessert - godkjenner uten å sjå på, før heilt til slutt | 4 | 2 | 8 | Dialog. Involvere valsekretariatet i styringsgruppa, og valadmin i utviklinga.
19 | 04.10.2016 |  | Dårleg teknologivalg | 2 | 4 | 8
15 | 04.10.2016 | 2018-09-17 | Løysing ikkje støtta av IT-drift | 2 | 3 | 6
17 | 14.10.2016 |  | IT-drift ikkje klar for å ta imot teknologien prosjektet velger | 3 | 2 | 6
29 | 2018-09-17 | 01.02.2019 | Mangel på frontendkompetanse, etter at nøkkelperson slutta: Auka risiko for at vi bruker for lang tid på å fullføre frontend. | 1 | 4 | 4
3 | 04.04.2017 | 2018-09-17 | Manglande kompetanse på frontend-rammeverk (react) | 1 | 4 | 4
21 | 04.10.2016 |  | Valgadministratorar skjønner ikkje nytt design | 1 | 4 | 4 | Kursing
22 | 04.10.2016 |  | Feil i manntalsintegrasjon (webservicen) | 1 | 3 | 3 | God dokumentasjon, dialog med kjelder
23 | 04.10.2016 |  | Ny løysing blir ikkje likt av brukarane | 1 | 3 | 3
28 | 2018-09-17 |  | Valgprotokoll framleis uforståeleg for valgpersonell | 2 | 1 | 2 | Viktigast at valsekretariat forstår det
31 | 2018-09-17 |  | Tilpasninger for UH-sektoren sine reglement tar for lang tid å få inn | 2 | 1 | 2 | Kjem etter prosjektet.
24 | 04.10.2016 |  | Rammeverk slutter å bli støtta, i prosjektperioden | 2 | 1 | 2
25 | 04.10.2016 |  | Evaluerer ikkje løysinga etter prodsetting | 1 | 1 | 1
26 | 04.10.2016 |  | Velgarane skjønner ikkje nytt design | 0 | 5 | 0
27 | 14.10.2016 |  | Ikkje lenger demokratisk valg | 0 | 5 | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0